Российская Федерация

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОЖИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

 **ПРИКАЗ**

от 15.09.2014 г. № 212 с.Новожилкино

Об утверждении плана-графика

мероприятий по обеспечению

введения ФГОС ООО

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», руководствуясь ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ Новожилкинской СОШ (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.С.Вайвада

 Приложение 1

 к приказу №212 от 15.09.2014 г.

 «Об утверждении плана-графика

 мероприятий по обеспечению

 введения ФГОС ООО»

|  |
| --- |
| **План-график мероприятий** **по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)в МОУ Новожилкинской СОШ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования**  |
| Создание рабочей проектной группы по подготовке введения ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Директор школы Вайвада Т.С. | Создание и определение функционала рабочей группыПриказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»Положение о рабочей группе по ФГОС ООО. |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2014 г. | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | План-график введения ФГОС |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО» | Октябрь 2014 г. | Директор школы Вайвада Т.С. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений и сроков перехода на ФГОС ООО |
| Заседание Управляющего Совета школы о введении в МОУ Новожилкинской СОШ ФГОС ООО | Апрель 2015 г. | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Решение Управляющего Совета школы о введении в МОУ Новожилкинской СОШ ФГОС ООО |
| Педагогический совет по введению ФГОС ООО второго поколения | Ноябрь 2014 г. | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Решение педагогического совета школы о введении в МОУ Новожилкинской СОШ ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь 2014 г. | Совет по введению ФГОС ООО | Оценка условий и ресурсного обеспечения школы с учётом требований ФГОС |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., руководитель методического совета Нечепорук Н.П. | План методического сопровождения основных направлений ФГОС ООО на 2014-2015 год |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Февраль 2015 г. | Директор школы Вайвада Т.С.,завхоз Мельникова Н.В.,и.о. специалиста по охране трудаЛебедева Т.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., заведующая библиотекой Кобзарь Г.К. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Протоколы совещаний |
| Организация участия педагогов школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года(по плану Комитета по образованию) | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Приказы по школе об участии педагогов школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Образовательная программа ООО МОУ Новожилкинской СОШ |
| Разработка и утверждение учебного плана МОУ Новожилкинской СОШ на основе ФГОС ООО | Май 2015 г. | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Учебный план МОУ Новожилкинской СОШ |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УВР Варенчук И.А. | Программы внеурочной деятельности  |
| Разработка и утверждение рабочих учебных программ | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., учителя-предметники | Рабочие учебные программы по предметам учебного плана основного общего образования на основе ФГОС |
| Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
| Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УВР Варенчук И.А. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся |
| Разработка программы формирования универсальных учебных действий | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Программа формирования универсальных учебных действий |
| Разработка программы воспитания и социализации по ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УВР Варенчук И.А. | Программа воспитания и социализации по новым ФГОС ООО |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования**  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. |  |
| Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Май 2015 г. | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Знание нормативных требований базисного учебного плана – основы разработки учебного плана ОУ |
| Моделирование учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| **3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС** |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Сентябрь 2014 г.,ежегодно | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| Повышение квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе муниципальных и региональных методических служб | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Повышение квалификации педагогических работников |
| **4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования** |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Сентябрь — октябрь 2014 г. | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Обобщение опыта педагогов, проведение обучающих и инструктирующих семинаров-совещаний, открытых уроков. | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., руководители ШМО, учителя-предметники | Формирование банка опыта педагогов |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению введения ФГОС основного общего образования | В течение 2014-2015 учебного года | Заместитель директора по УР Шаламова И.В., заместитель директора по УВР Варенчук И.А. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| **5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования** |
| Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Сентябрь - октябрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР Варенчук И.А., лаборант Федорец Е.С. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Лаборант Федорец Е.С., лаборант Дубкова С.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты,проведение родительских собраний | В течение года | Директор школы Вайвада Т.С., заместитель директора по УР Шаламова И.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования**  |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | В течение 2015-2016 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. | Создание комфортного школьного пространства  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ОО | В течение 2014-2015 учебного года | Директор школы Вайвада Т.С. | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ОО |