**Муниципальное образовательное учреждение**

**Новожилкинская средняя общеобразовательная школа**

**План-график реализации ФГОС НОО**

**на 2015-2016 учебный год**

**Цель:** управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и создание условий для введения ФГОС ООО в пятом классе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные | Контрольные показатели | |
| **Организационное обеспечение** | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка анализа работы школы, в том числе в части готовности к введению ФГОС ООО в 5 классе | Август 2015 | Директор школы Вайвада Т.С. | | | Отчет на сайте школы |
| 1.2 | Освещение на педагогическом совете вопроса «Готовность школы к введению ФГОС ООО в 5 классе и задачи на 2015-2016 уч.год» | Август 2015 | Директор школы Вайвада Т.С. | | | Решение педагогического совета, утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО на 2015-2016 уч. год |
| 1.3 | Итоги деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО | Август 2015 | Руководитель ШМО начальных классов Рженева Н.А. | | | Итоговый протокол рабочей группы |
| 1.4 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов по реализации ФГОС НОО. Проведение анкетирования. | Октябрь 2015 | Зам.директора по УВР Варенчук И.А. | | | Диагностики, анкеты по выявлению профессиональных затруднений |
| 1.5 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС среди субъектов образовательного процесса. | Октябрь 2015 | Зам.директора по УВР Варенчук И.А. | | | Материалы мониторинга |
| 1.6 | Участие в совещаниях по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года | Зам.директора по  УВР Варенчук И.А.. | | | Информирование пед. коллектива о результатах реализации ФГОС. |
| 1.7 | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО  -о ходе реализации ФГОС НОО в 1-4 классах по итогам 1 полугодия  -об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в первом и четвёртом классах | Январь 2015  Май 2015 | Зам.директора по  УВР Варенчук И.А. | | | Решения совещаний, приказы директора |
| 1.8 | Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 2014-2015 уч.год. | Май  2015 | Зам.директора по УВР Варенчук И.А. | | | Аналитическая справка по реализации ФГОС НОО |
| 1.9 | КорректировкаУМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 2015-2016 уч.год | Сентябрь 2015 | Зам.директора по УВР Варенчук И.а.  Библиотекарь | | | Корректировка списка учебников и учебных пособий |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | |
| 2.1 | Внесение изменений в ООП НОО | август  2015 | | Директор школы  Вайвада Т.С.. | Приказ | |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана преемственности по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август – сентябрь 2015 года | | Директор школы  Вайвада Т.С.  Зам.директора по УВР Варенчук И.А. | План работы | |
| 2.3 | Составление и утверждение плана методической работы ШМО учителей по обеспечению сопровождения введения ФГОС ООО на 2015-2016уч.год | Сентябрь 2015 | | Председатель методического совета  Н.П.Нечепорук | План методической работы по обеспечению сопровождения реализации  ФГОС НОО на 2015-2016уч.год | |
| 2.4 | Составление и утверждение календарных графиков учебного процесса, рабочего учебного плана и рабочих учебных программ по предметам. | Август, сентябрь 2015 | | Учителя 1-4х классов  Зам.директора по Ур И.В.Шаламова | Утвержденные график учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие учебные программы графиков учебного процесса, рабочего учебного плана и рабочих учебных программ по предметам по предметам | |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1 | Создание соответствующей материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | | Директор школы Вайвада Т.С. | Материально-техническая база реализации ООП НОО | |
| 3.2 | Создание необходимых условий для укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Июль-август 2015 | | Библиотекарь  Кобзарь Г.К. | Обеспеченность печатными и электронными образовательными ресурсами учебного плана ООП НОО. | |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | |
| 4.1 | Подготовка и размещение на сайте самообследования, содержащего, в том числе информацию о ходе реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. | август 2015 | | Директор школы  Вайвада Т.С. | Самообследование | |
| 4.2 | Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО | в течение учебного года | | Отв. Федорец Е.С. | Сайт школы | |
| 4.4 | Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через:  - общешкольные и классные родительские собрания; | в течение учебного года | | Администрация, классные руководители | Информированность родительской общественности по вопросам введения ФГОС | |
| 4.5 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | в течение учебного года | | Зам.директора по УВР  Варенчук И.А. | Повышение компетентности субъектов образовательного процесса по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | |
| 4.7 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях с целью выявления образовательных запросов и потребностей на 2015-2016 уч. год | Апрель 2015 | | Классные руководители | Результаты анкетирования | |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | |
| 5.1 | Составление индивидуальных планов самообразования. | Сентябрь-Октябрь  2015 | | Председатель методического совета  Н.П.Нечепорук | Индивидуальные планы самообразования учителей | |
| 5.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, переходящих на ФГОС | Август 2015 | | Заместитель директора по УР Шаламова И.В.. | Заявка на курсы повышения квалификации педагогов | |
| 5.3 | Курсовая подготовка педагогов школы по вопросам ФГОС | в течение учебного года | | Зам.директора по УР Шаламова И.В | Повышение квалификации педагогов | |